## PARAMETRES
Champ | Valeur | Description
Projet | Immeuble R+4 | Résidence Les Jardins du Plateau
Client | Société XYZ | Maître d'Ouvrage Délégué
Localisation | Abidjan, Cocody | Parcelle B12 - Panorama
Ingénieur | Ing. Koffi Marc | Chef de Projet
Date début | 2026-10-01 | Démarrage des travaux
Date fin prévue | 2027-06-30 | Livraison prévue
Budget initial | 350000000 | Budget global HT
Budget révisé | 350000000 | Budget révisé
Devise | FCFA | Francs CFA

## LOTS
ID_Lot | Lot | Responsable | Budget | Début prévu | Fin prévue
LOT01 | Terrassement | Chef Amadou | 15000000 | 2026-10-01 | 2026-10-20
LOT02 | Fondations | Chef Bakayoko | 45000000 | 2026-10-15 | 2026-11-20
LOT03 | Gros œuvre | Chef Cissé | 120000000 | 2026-11-20 | 2027-02-15
LOT04 | Électricité | Chef Diabaté | 35000000 | 2027-02-01 | 2027-04-15
LOT05 | Plomberie | Chef Émile | 25000000 | 2027-02-10 | 2027-04-20
LOT06 | Étanchéité | Chef Fofana | 20000000 | 2027-02-15 | 2027-03-30
LOT07 | Finitions | Chef Gnahoré | 70000000 | 2027-03-15 | 2027-06-15
LOT08 | VRD & Extérieurs | Chef Hien | 20000000 | 2027-05-01 | 2027-06-30

## PLANNING
ID | Lot | Tâche | Début prévu | Fin prévue | Début réel | Fin réelle | % prévu | % réel | Statut
T001 | Terrassement | Fouilles générales en pleine masse | 2026-10-01 | 2026-10-10 | 2026-10-01 |  | 70 | 75 | En cours
T002 | Terrassement | Nivellement et compactage fond de fouille | 2026-10-10 | 2026-10-20 |  |  | 0 | 0 | Non démarré
T003 | Fondations | Béton de propreté et traçage | 2026-10-15 | 2026-10-22 |  |  | 0 | 0 | Non démarré

## BUDGET
ID | Lot | Poste | Quantité prévue | Unité | Prix unitaire | Budget
B001 | Terrassement | Décapage et terrassement en masse | 2500 | m³ | 6000 | 15000000
B002 | Fondations | Béton armé fondations B25 | 400 | m³ | 75000 | 30000000
B003 | Gros œuvre | Béton B25 structure | 800 | m³ | 75000 | 60000000

## DEPENSES
Date | Lot | Poste | Fournisseur | Référence | Quantité | Montant | Statut
2026-10-05 | Terrassement | Engins de terrassement | SOTRAB CI | FAC-0012 | 1 | 7500000 | Payé

## MATERIAUX
Date | Lot | Matériau | Quantité prévue | Quantité reçue | Quantité consommée | Stock | Unité
2026-10-08 | Terrassement | Gasoil engins | 5000 | 3000 | 1800 | 1200 | litres

## MAIN_OEUVRE
Date | Lot | Équipe | Nombre ouvriers | Heures | Coût | Tâche associée
2026-10-05 | Terrassement | Équipe Conduite Engins | 4 | 32 | 120000 | Fouilles générales

## AVANCEMENT
Date | Lot | % prévu | % réalisé | Écart | Tendance
2026-10-08 | Terrassement | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 🟢

## ALERTES
Date | Type | Lot | Gravité | Description | Action recommandée
2026-10-08 | Planning | Terrassement | 🟢 Faible | Avancement conforme au planning initial (+1%) | Poursuivre le rythme actuel