## PARAMETRES
Champ | Valeur | Description
Projet | Immeuble R+4 | Résidence Les Jardins du Plateau
Client | Société XYZ | Maître d'Ouvrage Délégué
Localisation | Abidjan, Cocody | Parcelle B12 - Lotissement Panorama
Ingénieur | Ing. Koffi Marc | Chef de Projet Suivi & Contrôle
Date début | 2026-10-01 | Démarrage des terrassements
Date fin prévue | 2027-06-30 | Livraison des clés
Budget initial | 350000000 | Montant du marché HT
Budget révisé | 350000000 | Budget contractuel en vigueur
Devise | FCFA | Francs CFA BCEAO

## LOTS
ID_Lot | Lot | Responsable | Budget | Début prévu | Fin prévue
LOT01 | Terrassement | Chef Amadou | 15000000 | 2026-10-01 | 2026-10-20
LOT02 | Fondations | Chef Bakayoko | 45000000 | 2026-10-15 | 2026-11-20
LOT03 | Gros œuvre | Chef Cissé | 120000000 | 2026-11-20 | 2027-02-15
LOT04 | Électricité | Chef Diabaté | 35000000 | 2027-02-01 | 2027-04-15
LOT05 | Plomberie | Chef Émile | 25000000 | 2027-02-10 | 2027-04-20
LOT06 | Étanchéité | Chef Fofana | 20000000 | 2027-02-15 | 2027-03-30
LOT07 | Finitions | Chef Gnahoré | 70000000 | 2027-03-15 | 2027-06-15
LOT08 | VRD & Extérieurs | Chef Hien | 20000000 | 2027-05-01 | 2027-06-30

## PLANNING
ID | Lot | Tâche | Début prévu | Fin prévue | Début réel | Fin réelle | % prévu | % réel | Statut
T001 | Terrassement | Fouilles et terrassements généraux | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | 100 | 100 | Terminé
T002 | Fondations | Semelles et longrines béton armé | 2026-10-15 | 2026-11-20 | 2026-10-15 | 2026-11-26 | 100 | 100 | Terminé
T003 | Gros œuvre | Poteaux et voiles RDC | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 2026-11-20 | 2026-12-09 | 100 | 100 | Terminé
T004 | Gros œuvre | Plancher haut RDC et R+1 | 2026-12-10 | 2027-01-05 | 2026-12-12 | 2027-01-04 | 100 | 100 | Terminé
T005 | Gros œuvre | Poteaux et poutres R+2 et R+3 | 2027-01-05 | 2027-01-25 | 2027-01-06 | 2027-01-24 | 100 | 100 | Terminé
T006 | Gros œuvre | Plancher haut R+4 et acrotères | 2027-01-20 | 2027-02-15 | 2027-01-26 |  | 96 | 88 | En retard
T007 | Électricité | Incorporation gaines et filerie RDC à R+2 | 2027-02-01 | 2027-03-15 | 2027-02-03 |  | 75 | 65 | En retard
T008 | Plomberie | Colonnes montantes et évacuations | 2027-02-10 | 2027-03-20 | 2027-02-10 |  | 60 | 50 | En cours
T009 | Étanchéité | Forme de pente et étanchéité terrasse | 2027-02-15 | 2027-03-30 | 2027-02-15 |  | 65 | 60 | En cours
T010 | Finitions | Enduits intérieurs, cloisons et chapes | 2027-03-15 | 2027-05-15 | 2027-03-18 |  | 33 | 35 | En cours
T011 | VRD & Extérieurs | Raccordements réseaux et voirie | 2027-05-01 | 2027-06-30 |  |  | 0 | 0 | Non démarré

## BUDGET
ID | Lot | Poste | Quantité prévue | Unité | Prix unitaire | Budget
B001 | Terrassement | Décapage et terrassement en masse | 2500 | m³ | 6000 | 15000000
B002 | Fondations | Béton armé fondations B25 | 400 | m³ | 75000 | 30000000
B003 | Fondations | Aciers pour armatures semelles | 18 | tonnes | 833333 | 15000000
B004 | Gros œuvre | Béton prêt à l'emploi structure B25 | 800 | m³ | 75000 | 60000000
B005 | Gros œuvre | Acier haute adhérence structure | 70 | tonnes | 850000 | 59500000
B006 | Gros œuvre | Coffrage métallique et bois | 1500 | m² | 333 | 500000
B007 | Électricité | Câblage, tableaux divisionnaires et appareillage | 1 | forfait | 35000000 | 35000000
B008 | Plomberie | Réseau alimentation cuivre & sanitaires | 1 | forfait | 25000000 | 25000000
B009 | Étanchéité | Complexe bitumineux bicouche auto-protégé | 450 | m² | 44444 | 20000000
B010 | Finitions | Revêtements sols, faïences et peintures | 1 | forfait | 70000000 | 70000000
B011 | VRD & Extérieurs | Canalisations, voirie pavée et clôtures | 1 | forfait | 20000000 | 20000000

## DEPENSES
Date | Lot | Poste | Fournisseur | Référence | Quantité | Montant | Statut
2026-10-05 | Terrassement | Engins de terrassement | SOTRAB CI | FAC-0012 | 1 | 7800000 | Payé
2026-10-18 | Terrassement | Évacuation déblais et remblais | SOTRAB CI | FAC-0019 | 1 | 7200000 | Payé
2026-10-22 | Fondations | Ciment CPA 42.5 | CIMAF | FAC-0104 | 1200 | 11000000 | Payé
2026-10-28 | Fondations | Gravier et sable lagune | CARRIÈRE DIBY | FAC-0145 | 350 | 5200000 | Payé
2026-11-04 | Fondations | Acier HA 10/12/16 | AFRIC-ACIER | FAC-0210 | 18 | 15500000 | Payé
2026-11-12 | Fondations | Main d'œuvre coulage et coffrage | ST-Fondations | FAC-0255 | 1 | 13300000 | Payé
2026-11-25 | Gros œuvre | Béton prêt à l'emploi centrale | IVOGRAN Béton | FAC-0310 | 250 | 18750000 | Payé
2026-12-05 | Gros œuvre | Béton prêt à l'emploi centrale | IVOGRAN Béton | FAC-0388 | 220 | 16500000 | Payé
2026-12-14 | Gros œuvre | Acier HA structure - Lot 1 | AFRIC-ACIER | FAC-0412 | 35 | 31000000 | Payé
2027-01-08 | Gros œuvre | Acier HA structure - Lot 2 (surcoût +11%) | AFRIC-ACIER | FAC-0501 | 38 | 38750000 | Payé
2027-01-18 | Gros œuvre | Béton planchers R+3/R+4 | IVOGRAN Béton | FAC-0560 | 200 | 15000000 | Engagé
2027-01-26 | Gros œuvre | Location banches et étais | LOCAMAT | FAC-0599 | 1 | 9000000 | Payé
2027-02-02 | Électricité | Gaines ICTA et câbles cuivre | ELECPHOENIX | FAC-0640 | 1 | 14000000 | Payé
2027-02-05 | Plomberie | Tuyauterie PPR & évacuation PVC | IVOIRE-PLOMB | FAC-0675 | 1 | 9000000 | Engagé
2027-02-08 | Étanchéité | Rouleaux bitume SBS et primaire | SOPREMA CI | FAC-0711 | 1 | 7000000 | Engagé
2027-02-08 | Finitions | Acompte carrelages et enduits | COBAT CI | FAC-0801 | 1 | 6000000 | Engagé

## MATERIAUX
Date | Lot | Matériau | Quantité prévue | Quantité reçue | Quantité consommée | Stock | Unité
2027-02-08 | Gros œuvre | Ciment CPA 42.5 | 8500 | 5000 | 4200 | 800 | sacs
2027-02-08 | Gros œuvre | Acier haute adhérence | 70 | 75 | 68.4 | 6.6 | tonnes
2027-02-08 | Gros œuvre | Sable de lagune lavé | 600 | 420 | 390 | 30 | m³
2027-02-08 | Gros œuvre | Gravier concassé 15/25 | 950 | 700 | 640 | 60 | m³
2027-02-08 | Fondations | Acier semelles | 18 | 18 | 18 | 0 | tonnes
2027-02-08 | Électricité | Câbles R2V 3G2.5 | 4500 | 2500 | 1800 | 700 | mètres
2027-02-08 | Plomberie | Tubes PVC évacuation Ø100 | 350 | 200 | 140 | 60 | barres

## MAIN_OEUVRE
Date | Lot | Équipe | Nombre ouvriers | Heures | Coût | Tâche associée
2027-02-02 | Gros œuvre | Équipe Ferraillage Cissé | 12 | 96 | 360000 | Poteaux R+4
2027-02-03 | Gros œuvre | Équipe Coffrage Bakary | 15 | 120 | 450000 | Plancher R+4
2027-02-04 | Gros œuvre | Équipe Coulage Béton | 18 | 144 | 540000 | Dalle R+4
2027-02-05 | Électricité | Équipe Câblage Diabaté | 6 | 48 | 220000 | Incorporation gaines
2027-02-06 | Plomberie | Équipe Tuyauterie Émile | 5 | 40 | 185000 | Colonnes montantes
2027-02-07 | Gros œuvre | Équipe Ferraillage Cissé | 12 | 96 | 360000 | Acrotères
2027-02-08 | Gros œuvre | Équipe Maçonnerie & Finition | 14 | 112 | 420000 | Voiles périphériques

## AVANCEMENT
Date | Lot | % prévu | % réalisé | Écart | Tendance
2027-02-08 | Terrassement | 1 | 1 | 0 | 🟢
2027-02-08 | Fondations | 1 | 1 | 0 | 🟢
2027-02-08 | Gros œuvre | 0.96 | 0.88 | -0.08 | 🔴
2027-02-08 | Électricité | 0.75 | 0.65 | -0.1 | 🟠
2027-02-08 | Plomberie | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 🟠
2027-02-08 | Étanchéité | 0.65 | 0.6 | -0.05 | 🟠
2027-02-08 | Finitions | 0.33 | 0.35 | 0.02 | 🟢
2027-02-08 | VRD & Extérieurs | 0 | 0 | 0 | 🟢

## ALERTES
Date | Type | Lot | Gravité | Description | Action recommandée
2027-02-08 | Budget | Gros œuvre | 🔴 Haute | Dépassement prévisionnel budget gros œuvre (+8.2%) dû aux aciers | Audit immédiat du ferraillage et contrôle des chutes
2027-02-08 | Planning | Gros œuvre | 🔴 Haute | Retard critique de 8 jours sur plancher R+2 impactant le chemin critique | Renforcer équipe coffrage et autoriser heures supplémentaires samedi
2027-02-08 | Matériau | Gros œuvre | 🔴 Haute | Surconsommation d'acier de +11% par rapport au ratio théorique m3/kg | Vérifier conformité des longueurs de recouvrement et réceptions
2027-02-08 | Planning | Fondations | 🟠 Moyenne | Retard résiduel de 6 jours sur réceptions de fin de lot | Clôturer le PV de réception avec le bureau de contrôle SOCOTEC
2027-02-08 | Matériau | Fondations | 🟠 Moyenne | Stock acier semelles épuisé (0 tonne restante) | Valider que le lot est définitivement coulé ou réapprovisionner
2027-02-08 | Budget | Électricité | 🟠 Moyenne | Factures engagées à 41% pour un avancement physique de 25% | Exiger les attachements contradictoires avant paiement