## PARAMETRES
Champ | Valeur | Description
Projet | Immeuble R+4 | Nom de l'opération de construction
Client | Société XYZ | Maître d'ouvrage
Localisation | Abidjan, Cocody | Site des travaux
Ingénieur | Ing. Koffi | Responsable de suivi de chantier
Date début | 2026-10-01 | Date contractuelle de démarrage (YYYY-MM-DD)
Date fin prévue | 2027-06-30 | Date contractuelle de livraison (YYYY-MM-DD)
Budget initial | 350000000 | Budget global alloué au projet
Budget révisé | 350000000 | Budget après avenants validés
Devise | FCFA | Unité monétaire

## LOTS
ID_Lot | Lot | Responsable | Budget | Début prévu | Fin prévue
LOT01 | Terrassement | Chef Amadou | 15000000 | 2026-10-01 | 2026-10-20
LOT02 | Fondations | Chef Bakayoko | 45000000 | 2026-10-15 | 2026-11-20
LOT03 | Gros œuvre | Chef Cissé | 120000000 | 2026-11-20 | 2027-02-15
LOT04 | Électricité & Courants faibles | Chef Diabaté | 35000000 | 2027-02-01 | 2027-04-15
LOT05 | Plomberie & Climatisation | Chef Émile | 25000000 | 2027-02-10 | 2027-04-20
LOT06 | Étanchéité & Couverture | Chef Fofana | 20000000 | 2027-02-15 | 2027-03-30
LOT07 | Second œuvre & Finitions | Chef Gnahoré | 70000000 | 2027-03-15 | 2027-06-15
LOT08 | VRD & Espaces extérieurs | Chef Hien | 20000000 | 2027-05-01 | 2027-06-30

## PLANNING
ID | Lot | Tâche | Début prévu | Fin prévue | Début réel | Fin réelle | % prévu | % réel | Statut

## BUDGET
ID | Lot | Poste | Quantité prévue | Unité | Prix unitaire | Budget

## DEPENSES
Date | Lot | Poste | Fournisseur | Référence | Quantité | Montant | Statut

## MATERIAUX
Date | Lot | Matériau | Quantité prévue | Quantité reçue | Quantité consommée | Stock | Unité

## MAIN_OEUVRE
Date | Lot | Équipe | Nombre ouvriers | Heures | Coût | Tâche associée

## AVANCEMENT
Date | Lot | % prévu | % réalisé | Écart | Tendance

## ALERTES
Date | Type | Lot | Gravité | Description | Action recommandée